## GANTT_LINEAS
TALLER | LÍNEA | OC | UNIDADES | OCT 2026 | [14 empty] | NOV 2026
|  |  |  | VI | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | MA | MI | JU | VI | LU | MA
|  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17
CASEROS | 7 línea(s) | 49 OC | 37686 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2226 | 729 | 81
CASEROS | L1 | 13 | 5651 | 6011 | 6011 / 6017 | 6017 | 6017 / 6020 | 6020 / 6023 | 6023 / 6026 | 6026 / 6029 | 6029 / 6031 | 6031 / 6034 | 6034 / 6037 | 6037 / 6041 | 6041 / 6044 | 6044 | 6044 / 6047 | 6047 / 6061 | 6061 | 6061 | 6061
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 41
CASEROS | L2 | 11 | 5650 | 6011 | 6011 / 6018 | 6018 | 6018 / 6021 | 6021 | 6021 / 6024 | 6024 / 6027 | 6027 / 6031 | 6031 / 6035 | 6035 | 6035 / 6039 | 6039 / 6043 | 6043 | 6043 / 6047 | 6047 / 6061 | 6061 | 6061 | 6061
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 40
CASEROS | L3 | 15 | 5263 | 6012 | 6012 / 6016 | 6016 / 6019 | 6019 | 6019 / 6022 | 6022 / 6025 | 6025 / 6028 | 6028 / 6033 | 6033 | 6033 / 6036 | 6036 / 6038 | 6038 / 6042 | 6042 / 6045 | 6045 / 6049 | 6049 / 6050 / 6059 | 6059 / 6292
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 313
CASEROS | L4 | 13 | 5262 | 6012 | 6012 / 6017 | 6017 | 6017 / 6021 | 6021 | 6021 / 6025 | 6025 / 6029 | 6029 / 6030 | 6030 / 6033 | 6033 / 6037 | 6037 / 6040 | 6040 / 6041 / 6045 | 6045 | 6045 / 6048 | 6048 | 6048 / 6109
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 312
CASEROS | L5 | 12 | 5267 | 6013 / 6015 | 6015 | 6015 / 6018 | 6018 / 6022 | 6022 | 6022 / 6026 | 6026 / 6030 | 6030 | 6030 / 6034 | 6034 / 6038 | 6038 | 6038 / 6043 | 6043 | 6043 / 6046 | 6046 / 6059 | 6059 / 6210
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 317
CASEROS | L6 | 11 | 5349 | 6014 | 6014 / 6015 | 6015 / 6019 | 6019 | 6019 / 6023 | 6023 / 6027 | 6027 | 6027 / 6032 | 6032 / 6036 | 6036 | 6036 / 6039 | 6039 / 6044 | 6044 | 6044 / 6048 | 6048 | 6048 / 6110 | 6110
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 69
CASEROS | L7 | 13 | 5244 | 6014 | 6014 / 6016 | 6016 / 6020 | 6020 | 6020 / 6024 | 6024 | 6024 / 6028 | 6028 / 6032 | 6032 / 6035 | 6035 | 6035 / 6040 | 6040 / 6042 | 6042 / 6046 | 6046 | 6046 / 6060 | 6060 / 6209 / 6293
| unidades |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 294
OLIDEN | 1 línea(s) | 8 OC | 8704 | 346 | 347 | 347 | 346 | 346 | 347 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 42
OLIDEN | L1 | 8 | 8704 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 / 6052 | 6052 | 6052 | 6052 / 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 / 6054 | 6054 | 6054 | 6054 / 6055 | 6055 | 6055 | 6055 / 6056 | 6056 | 6056 | 6056 / 6057 | 6057 | 6057 | 6057 / 6058 | 6058 | 6058 | 6058
| unidades |  |  | 346 | 347 | 347 | 346 | 346 | 347 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 42
Cada celda de una línea muestra la OC que trabaja ese día (dos OC si una termina y otra empieza).
El mismo color = la misma OC (aunque esté en dos líneas). ROJO = días después de la FECHA FIN de la OC.
Fila azul clara = total del taller por día. Solo días hábiles (sin sábados, domingos ni feriados).

## GANTT_OC
TALLER | OC | LÍNEAS | MODELO | COLOR | CANTIDAD | CAP/DÍA LÍNEA | INICIO | FIN | FECHA FIN OC | ESTADO | OCT 2026 | [14 empty] | NOV 2026
[11 empty] | VI | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | MA | MI | JU | VI | LU | MA
[11 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17
CASEROS | 7 línea(s) | 49 OC | 37686 |  | 37686 | [5 empty] | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2226 | 729 | 81
CASEROS | 6011 | L1+L2 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1114 | 330 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-09: 660; 2026-10-13: 454
CASEROS | 6012 | L3+L4 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1040 | 330 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-09: 660; 2026-10-13: 380
CASEROS | 6013 | L5 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 42 | 330 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-09: 42
CASEROS | 6014 | L6+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 960 | 330 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-09: 660; 2026-10-13: 300
CASEROS | 6015 | L5+L6 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 960 | 330 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-09: 288; 2026-10-13: 510; 2026-10-14: 162
CASEROS | 6016 | L3+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 960 | 330 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-13: 320; 2026-10-14: 640
CASEROS | 6017 | L1+L4 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1126 | 330 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-13: 243; 2026-10-14: 660; 2026-10-15: 223
CASEROS | 6018 | L2+L5 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 988 | 330 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-13: 103; 2026-10-14: 579; 2026-10-15: 306
CASEROS | 6019 | L3+L6 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1064 | 330 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-14: 259; 2026-10-15: 660; 2026-10-16: 145
CASEROS | 6020 | L1+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1064 | 330 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-14: 10; 2026-10-15: 549; 2026-10-16: 505
CASEROS | 6021 | L2+L4 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1078 | 330 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-15: 395; 2026-10-16: 660; 2026-10-19: 23
CASEROS | 6022 | L3+L5 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 847 | 330 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 2026-10-15: 177; 2026-10-16: 588; 2026-10-19: 82
CASEROS | 6023 | L1+L6 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 819 | 330 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-16: 335; 2026-10-19: 484
CASEROS | 6024 | L2+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 806 | 330 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-16: 77; 2026-10-19: 649; 2026-10-20: 80
CASEROS | 6025 | L3+L4 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 738 | 330 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-19: 607; 2026-10-20: 131
CASEROS | 6026 | L1+L5 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 574 | 330 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-19: 377; 2026-10-20: 197
CASEROS | 6027 | L2+L6 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1242 | 330 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-19: 88; 2026-10-20: 620; 2026-10-21: 534
CASEROS | 6028 | L3+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1092 | 330 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-20: 555; 2026-10-21: 537
CASEROS | 6029 | L1+L4 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 996 | 330 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-20: 496; 2026-10-21: 500
CASEROS | 6030 | L4+L5 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 711 | 330 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-20: 231; 2026-10-21: 410; 2026-10-22: 70
CASEROS | 6031 | L1+L2 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 624 | 330 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-21: 143; 2026-10-22: 481
CASEROS | 6032 | L6+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 705 | 330 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-21: 125; 2026-10-22: 580
CASEROS | 6033 | L3+L4 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 704 | 330 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-21: 61; 2026-10-22: 625; 2026-10-23: 18
CASEROS | 6034 | L1+L5 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 616 | 330 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-22: 385; 2026-10-23: 231
CASEROS | 6035 | L2+L7 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1027 | 330 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-22: 129; 2026-10-23: 660; 2026-10-26: 238
CASEROS | 6036 | L3+L6 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 869 | 330 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-22: 40; 2026-10-23: 651; 2026-10-26: 178
CASEROS | 6037 | L1+L4 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 937 | 330 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-23: 536; 2026-10-26: 401
CASEROS | 6038 | L3+L5 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 1014 | 330 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-23: 214; 2026-10-26: 571; 2026-10-27: 229
CASEROS | 6039 | L2+L6 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 840 | 330 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-26: 452; 2026-10-27: 388
CASEROS | 6040 | L4+L7 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 450 | 330 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 2026-10-26: 341; 2026-10-27: 109
CASEROS | 6041 | L1+L4 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 675 | 330 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 2026-10-26: 129; 2026-10-27: 546
CASEROS | 6042 | L3+L7 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 910 | 330 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-27: 491; 2026-10-28: 419
CASEROS | 6043 | L2+L5 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 1128 | 330 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-27: 351; 2026-10-28: 660; 2026-10-29: 117
CASEROS | 6044 | L1+L6 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 1116 | 330 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-27: 166; 2026-10-28: 660; 2026-10-29: 290
CASEROS | 6045 | L3+L4 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 1116 | 330 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-27: 30; 2026-10-28: 451; 2026-10-29: 635
CASEROS | 6046 | L5+L7 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 1207 | 330 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 2026-10-28: 120; 2026-10-29: 602; 2026-10-30: 485
CASEROS | 6047 | L1+L2 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 1105 | 330 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-29: 456; 2026-10-30: 649
CASEROS | 6048 | L4+L6 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 1032 | 330 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-29: 198; 2026-10-30: 660; 2026-11-02: 174
CASEROS | 6049 | L3 | SS27-S2706LHBJ301MP | KG3637 | 158 | 330 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 2026-10-29: 12; 2026-10-30: 146
CASEROS | 6050 | L3 | SS27-S2706LHBJ301WP | KG3638 | 75 | 330 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 2026-10-30: 75
CASEROS | 6059 | L3+L5 | SS27-PA1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 700 | 330 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 2026-10-30: 197; 2026-11-02: 503
CASEROS | 6060 | L7 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 288 | 330 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 2026-10-30: 87; 2026-11-02: 201
CASEROS | 6061 | L1+L2 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 1412 | 330 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 2026-10-30: 11; 2026-11-02: 660; 2026-11-03: 660; 2026-11-04: 81
CASEROS | 6109 | L4 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 225 | 330 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | ATRASADA | 2026-11-02: 225
CASEROS | 6110 | L6 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 312 | 330 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-09-30 | ATRASADA | 2026-11-02: 243; 2026-11-03: 69
CASEROS | 6209 | L7 | SS27-TH1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 75 | 330 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | ATRASADA | 2026-11-02: 75
CASEROS | 6210 | L5 | SS27-TH1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 66 | 330 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-10-31 | ATRASADA | 2026-11-02: 66
CASEROS | 6292 | L3 | SS27-CO1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 61 | 330 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | A TIEMPO | 2026-11-02: 61
CASEROS | 6293 | L7 | SS27-CO1-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 18 | 330 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | A TIEMPO | 2026-11-02: 18
OLIDEN | 1 línea(s) | 8 OC | 8704 |  | 8704 | [5 empty] | 346 | 347 | 347 | 346 | 346 | 347 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 347 | 346 | 42
OLIDEN | 6051 | L1 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 1222 | 346.5 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 2026-10-09: 346; 2026-10-13: 347; 2026-10-14: 347; 2026-10-15: 182
OLIDEN | 6052 | L1 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 1200 | 346.5 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 2026-10-15: 164; 2026-10-16: 346; 2026-10-19: 347; 2026-10-20: 343
OLIDEN | 6053 | L1 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 1120 | 346.5 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 2026-10-20: 4; 2026-10-21: 346; 2026-10-22: 347; 2026-10-23: 346; 2026-10-26: 77
OLIDEN | 6054 | L1 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 1152 | 346.5 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 2026-10-26: 270; 2026-10-27: 346; 2026-10-28: 347; 2026-10-29: 189
OLIDEN | 6055 | L1 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 900 | 346.5 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2026-10-30 | ATRASADA | 2026-10-29: 157; 2026-10-30: 346; 2026-11-02: 347; 2026-11-03: 50
OLIDEN | 6056 | L1 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 1118 | 346.5 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 2026-10-30 | ATRASADA | 2026-11-03: 296; 2026-11-04: 347; 2026-11-05: 346; 2026-11-06: 129
OLIDEN | 6057 | L1 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 996 | 346.5 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-10-30 | ATRASADA | 2026-11-06: 218; 2026-11-10: 346; 2026-11-11: 347; 2026-11-12: 85
OLIDEN | 6058 | L1 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 996 | 346.5 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 2026-10-30 | ATRASADA | 2026-11-12: 261; 2026-11-13: 347; 2026-11-16: 346; 2026-11-17: 42
Número en cada celda = unidades de la OC ese día (sumando sus líneas). ROJO = después de la FECHA FIN de la OC.

## PROGRAMA_OC
SECUENCIA | TALLER | OC | LÍNEAS | CLIENTE | DESCRIPCION | FAMILIA | MODELO | COLOR | ESTADO OC | TALLES | CANTIDAD PLANIFICADA | CAP/DÍA LÍNEA | DÍAS HÁBILES | INICIO PROGRAMADO | FIN PROGRAMADO | FECHA FIN OC | ESTADO | DÍAS HÁBILES DE ATRASO
1 | CASEROS | 6011 | L1+L2 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 6 | 1114 | 330 | 1.69 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
2 | CASEROS | 6012 | L3+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 1040 | 330 | 1.58 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
3 | CASEROS | 6013 | L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 6 | 42 | 330 | 0.13 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
4 | CASEROS | 6014 | L6+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 960 | 330 | 1.45 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
5 | CASEROS | 6015 | L5+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 960 | 330 | 2.12 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
6 | CASEROS | 6016 | L3+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 4 | 960 | 330 | 1.52 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
7 | CASEROS | 6017 | L1+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 6 | 1126 | 330 | 1.76 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
8 | CASEROS | 6018 | L2+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 988 | 330 | 1.78 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
9 | CASEROS | 6019 | L3+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 1064 | 330 | 1.98 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
10 | CASEROS | 6020 | L1+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 1064 | 330 | 1.8 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
11 | CASEROS | 6021 | L2+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 1078 | 330 | 1.7 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
12 | CASEROS | 6022 | L3+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 4 | 847 | 330 | 1.66 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | A TIEMPO | 0
13 | CASEROS | 6023 | L1+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 6 | 819 | 330 | 1.51 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
14 | CASEROS | 6024 | L2+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 6 | 806 | 330 | 1.35 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
15 | CASEROS | 6025 | L3+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 5 | 738 | 330 | 1.16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
16 | CASEROS | 6026 | L1+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 3 | 574 | 330 | 1.18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
17 | CASEROS | 6027 | L2+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 1242 | 330 | 2.08 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
18 | CASEROS | 6028 | L3+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 5 | 1092 | 330 | 1.69 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
19 | CASEROS | 6029 | L1+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 4 | 996 | 330 | 1.56 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
20 | CASEROS | 6030 | L4+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 5 | 711 | 330 | 1.81 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
21 | CASEROS | 6031 | L1+L2 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 3 | 624 | 330 | 0.97 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
22 | CASEROS | 6032 | L6+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 6 | 705 | 330 | 1.07 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
23 | CASEROS | 6033 | L3+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 5 | 704 | 330 | 1.21 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
24 | CASEROS | 6034 | L1+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 4 | 616 | 330 | 1.25 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
25 | CASEROS | 6035 | L2+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 5 | 1027 | 330 | 1.63 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
26 | CASEROS | 6036 | L3+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 4 | 869 | 330 | 1.39 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
27 | CASEROS | 6037 | L1+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | PLANEADA | 7 | 937 | 330 | 1.58 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
28 | CASEROS | 6038 | L3+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | PLANEADA | 5 | 1014 | 330 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
29 | CASEROS | 6039 | L2+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | PLANEADA | 5 | 840 | 330 | 1.32 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
30 | CASEROS | 6040 | L4+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | PLANEADA | 5 | 450 | 330 | 0.81 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 0
31 | CASEROS | 6041 | L1+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | PLANEADA | 3 | 675 | 330 | 1.3 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 0
32 | CASEROS | 6042 | L3+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 910 | 330 | 1.47 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
33 | CASEROS | 6043 | L2+L5 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 1128 | 330 | 1.83 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
34 | CASEROS | 6044 | L1+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 1116 | 330 | 1.85 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
35 | CASEROS | 6045 | L3+L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 1116 | 330 | 2.05 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
36 | CASEROS | 6046 | L5+L7 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 1207 | 330 | 2.1 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 0
37 | CASEROS | 6047 | L1+L2 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 1105 | 330 | 1.81 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
38 | CASEROS | 6048 | L4+L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 5 | 1032 | 330 | 1.82 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
39 | CASEROS | 6049 | L3 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY P | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301MP | KG3637 | PLANEADA | 5 | 158 | 330 | 0.48 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 0
40 | CASEROS | 6050 | L3 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W P | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301WP | KG3638 | PLANEADA | 4 | 75 | 330 | 0.23 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 0
41 | CASEROS | 6059 | L3+L5 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY - PANAMA (650010) | CAMISETA | SS27-PA1-S2706LHBJ301M | KG3631 | LIBERADA | 6 | 700 | 330 | 1.09 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-12-30 | A TIEMPO | 0
42 | CASEROS | 6060 | L7 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY - 672027 - BRASIL | CAMISETA | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 5 | 288 | 330 | 0.87 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-12-15 | A TIEMPO | 0
43 | CASEROS | 6061 | L1+L2 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY - 672027 - BRASIL | CAMISETA | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 6 | 1412 | 330 | 2.14 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | A TIEMPO | 0
44 | CASEROS | 6109 | L4 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY W | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | LIBERADA | 7 | 225 | 330 | 0.68 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | ATRASADA | 16
45 | CASEROS | 6110 | L6 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 JSY Y | CAMISETA | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | LIBERADA | 5 | 312 | 330 | 0.95 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-09-30 | ATRASADA | 17
46 | CASEROS | 6209 | L7 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY - 814006 - THAILAND | CAMISETA | SS27-TH1-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 3 | 75 | 330 | 0.23 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | ATRASADA | 1
47 | CASEROS | 6210 | L5 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY - 814006 - THAILAND | CAMISETA | SS27-TH1-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 6 | 66 | 330 | 0.2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-10-31 | ATRASADA | 1
48 | CASEROS | 6292 | L3 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY - 659018 - COLOMBIA | CAMISETA | SS27-CO1-S2706LHBJ301M | KG3631 | PLANEADA | 4 | 61 | 330 | 0.18 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | A TIEMPO | 0
49 | CASEROS | 6293 | L7 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | BOCA 3 JSY Y - 659018 - COLOMBIA | CAMISETA | SS27-CO1-S2706LHBJ301Y | KG3634 | PLANEADA | 3 | 18 | 330 | 0.05 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | A TIEMPO | 0
1 | OLIDEN | 6051 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO | SHORT | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | LIBERADA | 6 | 1222 | 346.5 | 3.53 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 0
2 | OLIDEN | 6052 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO | SHORT | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | LIBERADA | 5 | 1200 | 346.5 | 3.46 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 0
3 | OLIDEN | 6053 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO | SHORT | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | LIBERADA | 4 | 1120 | 346.5 | 3.23 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 0
4 | OLIDEN | 6054 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO | SHORT | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | LIBERADA | 5 | 1152 | 346.5 | 3.32 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | A TIEMPO | 0
5 | OLIDEN | 6055 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO | SHORT | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | LIBERADA | 4 | 900 | 346.5 | 2.6 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2026-10-30 | ATRASADA | 2
6 | OLIDEN | 6056 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO Y | SHORT | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | LIBERADA | 5 | 1118 | 346.5 | 3.23 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 2026-10-30 | ATRASADA | 5
7 | OLIDEN | 6057 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO Y | SHORT | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | LIBERADA | 5 | 996 | 346.5 | 2.87 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-10-30 | ATRASADA | 8
8 | OLIDEN | 6058 | L1 | ADIDAS ARGENTINA S.A. | BOCA 3 SHO Y | SHORT | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | LIBERADA | 5 | 996 | 346.5 | 2.87 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 2026-10-30 | ATRASADA | 11

## DETALLE_DIARIO
FECHA | TALLER | LÍNEA | OC | MODELO | COLOR | UNIDADES
2026-10-09 | CASEROS | L1 | 6011 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-09 | CASEROS | L2 | 6011 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-09 | CASEROS | L3 | 6012 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-09 | CASEROS | L4 | 6012 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-09 | CASEROS | L5 | 6013 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 42
2026-10-09 | CASEROS | L5 | 6015 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 288
2026-10-09 | CASEROS | L6 | 6014 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-09 | CASEROS | L7 | 6014 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-13 | CASEROS | L1 | 6011 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 227
2026-10-13 | CASEROS | L1 | 6017 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 103
2026-10-13 | CASEROS | L2 | 6011 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 227
2026-10-13 | CASEROS | L2 | 6018 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 103
2026-10-13 | CASEROS | L3 | 6012 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 190
2026-10-13 | CASEROS | L3 | 6016 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 140
2026-10-13 | CASEROS | L4 | 6012 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 190
2026-10-13 | CASEROS | L4 | 6017 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 140
2026-10-13 | CASEROS | L5 | 6015 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-13 | CASEROS | L6 | 6014 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 150
2026-10-13 | CASEROS | L6 | 6015 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 180
2026-10-13 | CASEROS | L7 | 6014 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 150
2026-10-13 | CASEROS | L7 | 6016 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 180
2026-10-14 | CASEROS | L1 | 6017 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-14 | CASEROS | L2 | 6018 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-14 | CASEROS | L3 | 6016 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 320
2026-10-14 | CASEROS | L3 | 6019 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 10
2026-10-14 | CASEROS | L4 | 6017 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-14 | CASEROS | L5 | 6015 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 81
2026-10-14 | CASEROS | L5 | 6018 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 249
2026-10-14 | CASEROS | L6 | 6015 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 81
2026-10-14 | CASEROS | L6 | 6019 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 249
2026-10-14 | CASEROS | L7 | 6016 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 320
2026-10-14 | CASEROS | L7 | 6020 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 10
2026-10-15 | CASEROS | L1 | 6017 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 111
2026-10-15 | CASEROS | L1 | 6020 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 219
2026-10-15 | CASEROS | L2 | 6018 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 153
2026-10-15 | CASEROS | L2 | 6021 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 177
2026-10-15 | CASEROS | L3 | 6019 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-15 | CASEROS | L4 | 6017 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 112
2026-10-15 | CASEROS | L4 | 6021 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 218
2026-10-15 | CASEROS | L5 | 6018 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 153
2026-10-15 | CASEROS | L5 | 6022 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 177
2026-10-15 | CASEROS | L6 | 6019 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-15 | CASEROS | L7 | 6020 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-16 | CASEROS | L1 | 6020 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 252
2026-10-16 | CASEROS | L1 | 6023 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 78
2026-10-16 | CASEROS | L2 | 6021 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-16 | CASEROS | L3 | 6019 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 72
2026-10-16 | CASEROS | L3 | 6022 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 258
2026-10-16 | CASEROS | L4 | 6021 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-16 | CASEROS | L5 | 6022 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-16 | CASEROS | L6 | 6019 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 73
2026-10-16 | CASEROS | L6 | 6023 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 257
2026-10-16 | CASEROS | L7 | 6020 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 253
2026-10-16 | CASEROS | L7 | 6024 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 77
2026-10-19 | CASEROS | L1 | 6023 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 242
2026-10-19 | CASEROS | L1 | 6026 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 88
2026-10-19 | CASEROS | L2 | 6021 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 11
2026-10-19 | CASEROS | L2 | 6024 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 319
2026-10-19 | CASEROS | L3 | 6022 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 41
2026-10-19 | CASEROS | L3 | 6025 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 289
2026-10-19 | CASEROS | L4 | 6021 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 12
2026-10-19 | CASEROS | L4 | 6025 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 318
2026-10-19 | CASEROS | L5 | 6022 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 41
2026-10-19 | CASEROS | L5 | 6026 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 289
2026-10-19 | CASEROS | L6 | 6023 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 242
2026-10-19 | CASEROS | L6 | 6027 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 88
2026-10-19 | CASEROS | L7 | 6024 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-20 | CASEROS | L1 | 6026 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 98
2026-10-20 | CASEROS | L1 | 6029 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 232
2026-10-20 | CASEROS | L2 | 6024 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 40
2026-10-20 | CASEROS | L2 | 6027 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 290
2026-10-20 | CASEROS | L3 | 6025 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 65
2026-10-20 | CASEROS | L3 | 6028 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 265
2026-10-20 | CASEROS | L4 | 6025 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 66
2026-10-20 | CASEROS | L4 | 6029 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 264
2026-10-20 | CASEROS | L5 | 6026 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 99
2026-10-20 | CASEROS | L5 | 6030 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 231
2026-10-20 | CASEROS | L6 | 6027 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-20 | CASEROS | L7 | 6024 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 40
2026-10-20 | CASEROS | L7 | 6028 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 290
2026-10-21 | CASEROS | L1 | 6029 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 250
2026-10-21 | CASEROS | L1 | 6031 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 80
2026-10-21 | CASEROS | L2 | 6027 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 267
2026-10-21 | CASEROS | L2 | 6031 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 63
2026-10-21 | CASEROS | L3 | 6028 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 269
2026-10-21 | CASEROS | L3 | 6033 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 61
2026-10-21 | CASEROS | L4 | 6029 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 250
2026-10-21 | CASEROS | L4 | 6030 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 80
2026-10-21 | CASEROS | L5 | 6030 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-21 | CASEROS | L6 | 6027 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 267
2026-10-21 | CASEROS | L6 | 6032 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 63
2026-10-21 | CASEROS | L7 | 6028 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 268
2026-10-21 | CASEROS | L7 | 6032 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 62
2026-10-22 | CASEROS | L1 | 6031 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 240
2026-10-22 | CASEROS | L1 | 6034 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 90
2026-10-22 | CASEROS | L2 | 6031 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 241
2026-10-22 | CASEROS | L2 | 6035 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 89
2026-10-22 | CASEROS | L3 | 6033 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-22 | CASEROS | L4 | 6030 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 35
2026-10-22 | CASEROS | L4 | 6033 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 295
2026-10-22 | CASEROS | L5 | 6030 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 35
2026-10-22 | CASEROS | L5 | 6034 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 295
2026-10-22 | CASEROS | L6 | 6032 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 290
2026-10-22 | CASEROS | L6 | 6036 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 40
2026-10-22 | CASEROS | L7 | 6032 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 290
2026-10-22 | CASEROS | L7 | 6035 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 40
2026-10-23 | CASEROS | L1 | 6034 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 115
2026-10-23 | CASEROS | L1 | 6037 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 215
2026-10-23 | CASEROS | L2 | 6035 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-23 | CASEROS | L3 | 6033 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 9
2026-10-23 | CASEROS | L3 | 6036 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 321
2026-10-23 | CASEROS | L4 | 6033 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 9
2026-10-23 | CASEROS | L4 | 6037 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 321
2026-10-23 | CASEROS | L5 | 6034 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 116
2026-10-23 | CASEROS | L5 | 6038 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 214
2026-10-23 | CASEROS | L6 | 6036 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-23 | CASEROS | L7 | 6035 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-10-26 | CASEROS | L1 | 6037 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 201
2026-10-26 | CASEROS | L1 | 6041 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 129
2026-10-26 | CASEROS | L2 | 6035 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 119
2026-10-26 | CASEROS | L2 | 6039 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 211
2026-10-26 | CASEROS | L3 | 6036 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 89
2026-10-26 | CASEROS | L3 | 6038 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 241
2026-10-26 | CASEROS | L4 | 6037 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 200
2026-10-26 | CASEROS | L4 | 6040 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 130
2026-10-26 | CASEROS | L5 | 6038 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 330
2026-10-26 | CASEROS | L6 | 6036 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 89
2026-10-26 | CASEROS | L6 | 6039 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 241
2026-10-26 | CASEROS | L7 | 6035 | SS27-S2706LHBJ301M | KG3631 | 119
2026-10-26 | CASEROS | L7 | 6040 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 211
2026-10-27 | CASEROS | L1 | 6041 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 300
2026-10-27 | CASEROS | L1 | 6044 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 30
2026-10-27 | CASEROS | L2 | 6039 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 194
2026-10-27 | CASEROS | L2 | 6043 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 136
2026-10-27 | CASEROS | L3 | 6038 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 114
2026-10-27 | CASEROS | L3 | 6042 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 216
2026-10-27 | CASEROS | L4 | 6040 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 54
2026-10-27 | CASEROS | L4 | 6041 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 246
2026-10-27 | CASEROS | L4 | 6045 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 30
2026-10-27 | CASEROS | L5 | 6038 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 115
2026-10-27 | CASEROS | L5 | 6043 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 215
2026-10-27 | CASEROS | L6 | 6039 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 194
2026-10-27 | CASEROS | L6 | 6044 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 136
2026-10-27 | CASEROS | L7 | 6040 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 55
2026-10-27 | CASEROS | L7 | 6042 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 275
2026-10-28 | CASEROS | L1 | 6044 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-28 | CASEROS | L2 | 6043 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-28 | CASEROS | L3 | 6042 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 209
2026-10-28 | CASEROS | L3 | 6045 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 121
2026-10-28 | CASEROS | L4 | 6045 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-28 | CASEROS | L5 | 6043 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-28 | CASEROS | L6 | 6044 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-28 | CASEROS | L7 | 6042 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 210
2026-10-28 | CASEROS | L7 | 6046 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 120
2026-10-29 | CASEROS | L1 | 6044 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 145
2026-10-29 | CASEROS | L1 | 6047 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 185
2026-10-29 | CASEROS | L2 | 6043 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 59
2026-10-29 | CASEROS | L2 | 6047 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 271
2026-10-29 | CASEROS | L3 | 6045 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 318
2026-10-29 | CASEROS | L3 | 6049 | SS27-S2706LHBJ301MP | KG3637 | 12
2026-10-29 | CASEROS | L4 | 6045 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 317
2026-10-29 | CASEROS | L4 | 6048 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 13
2026-10-29 | CASEROS | L5 | 6043 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 58
2026-10-29 | CASEROS | L5 | 6046 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 272
2026-10-29 | CASEROS | L6 | 6044 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 145
2026-10-29 | CASEROS | L6 | 6048 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 185
2026-10-29 | CASEROS | L7 | 6046 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-30 | CASEROS | L1 | 6047 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 325
2026-10-30 | CASEROS | L1 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 5
2026-10-30 | CASEROS | L2 | 6047 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 324
2026-10-30 | CASEROS | L2 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 6
2026-10-30 | CASEROS | L3 | 6049 | SS27-S2706LHBJ301MP | KG3637 | 146
2026-10-30 | CASEROS | L3 | 6050 | SS27-S2706LHBJ301WP | KG3638 | 75
2026-10-30 | CASEROS | L3 | 6059 | SS27-PA1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 109
2026-10-30 | CASEROS | L4 | 6048 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-30 | CASEROS | L5 | 6046 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 242
2026-10-30 | CASEROS | L5 | 6059 | SS27-PA1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 88
2026-10-30 | CASEROS | L6 | 6048 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 330
2026-10-30 | CASEROS | L7 | 6046 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 243
2026-10-30 | CASEROS | L7 | 6060 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 87
2026-11-02 | CASEROS | L1 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-11-02 | CASEROS | L2 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-11-02 | CASEROS | L3 | 6059 | SS27-PA1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 252
2026-11-02 | CASEROS | L3 | 6292 | SS27-CO1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 61
2026-11-02 | CASEROS | L4 | 6048 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 87
2026-11-02 | CASEROS | L4 | 6109 | SS27-S2706LHBJ301W | KG3633 | 225
2026-11-02 | CASEROS | L5 | 6059 | SS27-PA1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 251
2026-11-02 | CASEROS | L5 | 6210 | SS27-TH1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 66
2026-11-02 | CASEROS | L6 | 6048 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 87
2026-11-02 | CASEROS | L6 | 6110 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 243
2026-11-02 | CASEROS | L7 | 6060 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 201
2026-11-02 | CASEROS | L7 | 6209 | SS27-TH1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 75
2026-11-02 | CASEROS | L7 | 6293 | SS27-CO1-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 18
2026-11-03 | CASEROS | L1 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-11-03 | CASEROS | L2 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 330
2026-11-03 | CASEROS | L6 | 6110 | SS27-S2706LHBJ301Y | KG3634 | 69
2026-11-04 | CASEROS | L1 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 41
2026-11-04 | CASEROS | L2 | 6061 | SS27-BR1-S2706LHBJ301M | KG3631 | 40
2026-10-09 | OLIDEN | L1 | 6051 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 346
2026-10-13 | OLIDEN | L1 | 6051 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 347
2026-10-14 | OLIDEN | L1 | 6051 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 347
2026-10-15 | OLIDEN | L1 | 6051 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 182
2026-10-15 | OLIDEN | L1 | 6052 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 164
2026-10-16 | OLIDEN | L1 | 6052 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 346
2026-10-19 | OLIDEN | L1 | 6052 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 347
2026-10-20 | OLIDEN | L1 | 6052 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 343
2026-10-20 | OLIDEN | L1 | 6053 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 4
2026-10-21 | OLIDEN | L1 | 6053 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 346
2026-10-22 | OLIDEN | L1 | 6053 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 347
2026-10-23 | OLIDEN | L1 | 6053 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 346
2026-10-26 | OLIDEN | L1 | 6053 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 77
2026-10-26 | OLIDEN | L1 | 6054 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 270
2026-10-27 | OLIDEN | L1 | 6054 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 346
2026-10-28 | OLIDEN | L1 | 6054 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 347
2026-10-29 | OLIDEN | L1 | 6054 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 189
2026-10-29 | OLIDEN | L1 | 6055 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 157
2026-10-30 | OLIDEN | L1 | 6055 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 346
2026-11-02 | OLIDEN | L1 | 6055 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 347
2026-11-03 | OLIDEN | L1 | 6055 | SS27-S2706LHBJ303M | KG3628 | 50
2026-11-03 | OLIDEN | L1 | 6056 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 296
2026-11-04 | OLIDEN | L1 | 6056 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 347
2026-11-05 | OLIDEN | L1 | 6056 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 346
2026-11-06 | OLIDEN | L1 | 6056 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 129
2026-11-06 | OLIDEN | L1 | 6057 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 218
2026-11-10 | OLIDEN | L1 | 6057 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 346
2026-11-11 | OLIDEN | L1 | 6057 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 347
2026-11-12 | OLIDEN | L1 | 6057 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 85
2026-11-12 | OLIDEN | L1 | 6058 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 261
2026-11-13 | OLIDEN | L1 | 6058 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 347
2026-11-16 | OLIDEN | L1 | 6058 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 346
2026-11-17 | OLIDEN | L1 | 6058 | SS27-S2706LHBJ303Y | KG3635 | 42

## CARGA_LINEAS
TALLER | LÍNEA | N° OC | UNIDADES | DÍAS HÁBILES | INICIO | FIN
CASEROS | L1 | 13 | 5651 | 17.12 | 2026-10-09 | 2026-11-04
CASEROS | L2 | 11 | 5650 | 17.12 | 2026-10-09 | 2026-11-04
CASEROS | L3 | 15 | 5263 | 15.95 | 2026-10-09 | 2026-11-02
CASEROS | L4 | 13 | 5262 | 15.95 | 2026-10-09 | 2026-11-02
CASEROS | L5 | 12 | 5267 | 15.96 | 2026-10-09 | 2026-11-02
CASEROS | L6 | 11 | 5349 | 16.21 | 2026-10-09 | 2026-11-03
CASEROS | L7 | 13 | 5244 | 15.89 | 2026-10-09 | 2026-11-02
OLIDEN | L1 | 8 | 8704 | 25.12 | 2026-10-09 | 2026-11-17

## RESUMEN_TALLER
TALLER | LÍNEAS | MÁX. LÍNEAS POR OC | CAP/DÍA LÍNEA | CAP/DÍA TALLER | N° OC | UNIDADES | INICIO | FIN | OC ATRASADAS
CASEROS | 7 | 2 | 330 | 2310 | 49 | 37686 | 2026-10-09 | 2026-11-04 | 4
OLIDEN | 1 | 1 | 346.5 | 346.5 | 8 | 8704 | 2026-10-09 | 2026-11-17 | 4
Fecha de inicio: 09/10/2026.
Capacidad de una línea = OPERADORES x 495 min / TIEMPO (hoja CAPACIDAD).
Líneas por taller: tabla incluida en el programa.
Orden: el de la hoja LISTA OC; las OC se suman sin abrir por talle.
Cada OC va a las líneas que se liberan primero (hasta el máximo por OC), repartida para que terminen a la vez.
Una OC de menos de un día de una línea no se divide en dos líneas.
Feriados: lista de Argentina incluida en el programa.

## FERIADOS
FECHA | DESCRIPCION
2026-10-12 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural
2026-11-09 | Feriado por visita del Papa (Decreto 1103/2026) - verificar
2026-11-23 | Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)
2026-12-08 | Inmaculada Concepción de María